к приказу  МДОУ детского сада с. Солонцы

от 1 апреля 2014 года № 35

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад с.Солонцы Вейделевского района Белгородской области

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детском саду с.Солонцы  Вейделевского района

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | уровень МДОУ детского сада |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.1.Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» муниципального , институционального уровня по обеспечению введения ФГОС МДОУ | Март 2014 г. | Члены рабочей группы по обеспечению введения ФГОС | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ | Постоянно | Заведующий | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов в МДОУ детский сад с. Солонцы Приведение локальных актов в МДОУ в соответствие с нормативными документами различного уровня |  |
| 1.2.Анализ стартовых условий введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС МДОУ | Февраль 2014 г. | Заведующий, воспитатели | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС в МДОУ | Март 2014 г. | Заведующий | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС в МДОУ в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.3. | Участие в организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС в МДОУ | Постоянно | Заведующий, | Использование письма Минобрнауки России в практической работе в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы МДОУ детский сад с. Солонцы ( на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС в МДОУ | Апрель 2014 г. | Заведующий, Члены рабочей группы | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.4.2. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Март 2016 | Заведующий | Участие в конкурсе |  |
| 1.4.3. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций в МДОУ | Апрель, Май 2016 г | Заведующий, воспитатели | Использование методических материалов по итогам муниципального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации |  |
| 1.4.4. | Методическое сопровождение введения ФГОС в МДОУ | 2014-2016 гг. | Заведующий | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС с учетом методического письма |  |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС в МДОУ | Июнь 2014 г. - декабрь 2016 г. | Заведующий, воспитатели | Проведение мониторинга в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.5.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС в МДОУ | Июль–август 2014 г. далее - ежегодно | Заведующий, воспитатели | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы в части создания условий |  |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение участия в оценке эффективности деятельности (рейтинга) в МДОУ | Ноябрь 2014 г. далее -ежегодно | Заведующий | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования МДОУ | Декабрь2014 г.- январь 2015 г. | Заведующий, воспитатели | Участие в рейтинге Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ по МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 1.6 | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС в МДОУ | Ноябрь - Декабрь 2014 г. Постоянно | Заведующий | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации в МДОУ детский сад с. Солонцы Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС в МДОУ |  |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования в МДОУ | После утверждения приказа Минобрнауки России | Воспитатели | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы дошкольного образования |  |
| 1.7.2. | Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МДОУ | 2014-2016 гг. | воспитатели | Участие в семинарах |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС в МДОУ | Март 2014 г | Заведующий, | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |  |
| 2.2.Организация получения методической, психолого – педагогической , диагностической и консультативной помощи родителям детей , получающих дошкольное образование в форме семейного образования в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 3.1.1 | Разработка и реализация плана – графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дощкольного образования в условиях реализации ФГОС в МДОУ |  | Заведующий | Разработка плана – графика повышения квалификации МДОУ детский сад с. Солонцы (в соответствии с муниципальным планом – графиком), участие руководящих и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 2014-2016 гг. | Заведующий, | Организация участия педагогических работников МДОУ детский сад с. Солонцы в курсах повышения квалификации |
| 3.1.3 | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС в МДОУ | 2015-2016 гг. | Заведующий | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации. |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников МДОУ | 2014 -2015 гг. | Заведующий | Организация участия в семинарах |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки в МДОУ | 2014 -2016 г | Заведующий | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов в МДОУ детский сад с. Солонцы в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС |  | Заведующий | Участи в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочных площадок или получение методической помощи) |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | Заведующий | Организация наставничества в образовательной организации. |
| 4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.1.1 | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ детский сад с. Солонцы | 2013-2016 гг. | Заведующий | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
| 4.1.2. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций , обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ | До 2018 г | Заведующий, Воспитатель | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ. Заключение эффективных контрактов с работниками МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.1.3. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования МДОУ | Ежегодно | Заведующий | Выполнение муниципального задания МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.2.1 | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год МДОУ | 2014-2016 гг. | Заведующий | Выполнение муниципальных заданий |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 в МДОУ детский | 2014-2016гг. (ежемесячно) | Заведующий | Ежемесячное предоставление информации в муниципальный орган управления образованием |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания в МДОУ | 2014-2016 гг. Ежегодно декабрь | Заведующий | Анализ выполнения показателей муниципального задания МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.2.4 | Мониторинг родительской платы в МДОУ детский сад с. Солонцы | 2014- 2016 гг. (ежегодно) | Заведующий | Ежемесячное предоставление информации в муниципальный орган управления образования |
| 4.3. Методическое сопровождения оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях , осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования в МДОУ | Ежегодно | Заведующий | Получении лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 4.3.2. | Формирования перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МДОУ | Ежегодно | Заведующий | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг , предоставляемой дошкольной организацией |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях видения ФГОС в МДОУ | Ежегодно | Заведующий | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей не обоснованного повышения тарифов на услуги |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 5.1. Научно –практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 5.1.1 | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС » | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг. | Заведующий, воспитатели | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС» |
| 5.1.2 | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г., июнь 2016 г. | Заведующий | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях |
| 5.1.3. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | Декабрь 2014, 2015 гг. | Заведующий | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников МДОУ детский сад с. Солонцы в педагогических чтениях |
| 5.1.4 | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС в МДОУ» | 2014-2016 гг. | Заведующий, воспитатели | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах |
| 5.1.5. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС в МДОУ | 2015-2016 гг | Заведующий | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках |
| 5.2.Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы |
| 5.2.1 | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ | Февраль 2014 г. | Заведующий, воспитатели | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 5.2.2 | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС в Белгородской области в МДОУ | 2014-2016 гг. | Заведующий, Члены рабочей группы | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы на заседаниях органов самоуправления |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС в СМИ по МДОУ | 2014-2016 гг. | Заведующий, воспитатели | Создание раздела «Введение ФГОС в МДОУ детский сад с. Солонцы» на сайте. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МДОУ детский сад с.Солонцы Вейделевского района Белгородской области

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программы дошкольного образования | проценты |  |  |  |
|  | Удельный вес воспитанников образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, обучающихся по программе, соответствующей требованиям стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты |  |  |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственной (муниципальной) образовательной организации дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты |  |  |  |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательной организации, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством реализации программы дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
| 3 | Удельный вес воспитанников образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, обучающихся по программе, соответствующей требованиям стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций | Количество воспитанников в группах с реализацией программы дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственной (муниципальной) образовательной организации дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.