**Анализ реализации «Дорожной карты» МДОУ детский сад п. Опытный за 2014-2016гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направление мероприятия** | **Мероприятие муниципального уровня** | **Дата (сроки) реализации** | **Результат (подтверждающий документ)** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный*** |
| * 1. **Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный**
 |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение дорожной карты муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО | 1.Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района. **Март 2014 г**  | Март 2014 г | *Протокол Общего собрания №2 от 31.03.2014 г.**Приказ № 20 от 31.03.2014 г**«Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО»* |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ | - Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня.- Оформление нормативно-правовой базы по введению ФГОС в ОО для работы воспитателя- уголок для родителей | 2014-2015 ггМай 2014 г, | *Приведены в соответствие с нормативными документами все локальные акты ДОУ: 1. Положение о правилах приема воспитанников в ДОУ;* *2. изменены формы заявления и договора с родителями (законными представителями);*3. *Положение «О порядке подготовки и организации проведения самообследования ДОУ».**4. Наличие документов по введению ФГОС для работы воспитателя:**-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»**-Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 №08-249Комментарии к ФГОС ДО;**- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам ДО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г №0114;**-План действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МДОУ детский сад п. Оопытный»;**- Методическое сопровождение (Проект примерной образовательной программы, рабочих программ, рекомендации по планированию воспитательно-образовательной деятельности, система оценки достижения планируемых результатов и другое)**- Оформлен нормативно-правовой уголок «ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный»* |
| **1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный** |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО  | **Июль 2014 г. декабрь 2014г.** | *Мониторинг от 27.02.2014* |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий ведения ФГОС ДО | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации**.**  | **Август 2014 г.** | *Протокол Общего собрания № 3 от 30.04.2014 г.* |
| 1. 1.3.
 | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России сотрудников ДОО. **Март 2014 г**Использование письма Минобрнауки России в практической работе. | **Март 2014 г**постоянно | *Общее собрание коллектива**Протокол № 2 от 31.03.2014 г**«Ознакомление с письмом Минобрнауки России».**Контроль соответствия планирования педагога требованиям ФГОС ДО.* |
| * 1. **Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования**

**(на основе ФГОС ДО)** |
| 1.4.1. | Участие в информационно-консультационном семинаре –совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (категория слушателей: специалисты МОУО) | Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб**Март 2014** | **Март 2014** | - |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: педагогические работники ДОУ)) | Участие в муниципальных семинарах по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций)Проведение семинаров с педагогическими работниками на уровне ДОУ | **Июнь 2014г** | *2014г. Семинар «ФГОС как способ современного создания условий развития детей дошкольного возраста, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми».**Воспитатель- 1 чел**Август 2014г. Семинар «Принцип построения образовательной программы в части реализуемой участниками образовательного процесса».* |
| 1.4.3. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ  | Участие в муниципальном конкурсе проектов образовательных программ ОО.Май 2014 г | **Февраль-май 2016г.** | *29.02.2016г.*  |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | **Апрель-май 2016 г.** | *Учет методических рекомендаций по итогам регионального конкурса образовательных программ при разработке образовательной программы МДОУ детский сад п. Опытный* |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | **2014-2016 г.** | *Образовательная программа, рабочие программы педагога, планирование, организация образовательного процесса осуществляются с учетом методического письма.*  |
| **1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Проведение мониторинга в ДОУ | **Май 2014г-декабрь 2016 г.** | *Участие в мониторинге:**Эл.докум. № 10-А от 24.07.2014 г* *Эл документ от 01.02.2015 г**Эл документ от 05.02.2016 г* |
| 1.5.2. | Мониторинг планирования работы по созданию условий для реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | **Декабрь 2014 г,****далее - ежегодно** | *Протокол заседания рабочей группы № 2 от 25.07.2014 г. «О внесении изменения в дорожную карту МДОУ детский сад п. Опытный»,**Протокол заседания рабочей группы № 3 от 13.02.2015 г. «О внесении изменения в дорожную карту МДОУ детский сад п. Опытный»**Протокол заседания рабочей группы № 4 от 17.08.2016 г. «О внесении изменения в дорожную карту МДОУ детский сад п. Опытный»* |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) МДОУ детский сад п. Опытный | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | **Ежегодно, сентябрь-октябрь** | *Участие в совещании заведующих ДОО, 2015 г., 2016 г.* |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Вейделевского района в 2014 году  | Участие в рейтинге.Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | **Ежегодно, ноябрь-декабрь** | *внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.* |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 1.Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации 2. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | **Ноябрь-декабрь 2014г.** | *Приказ № 53 от 20.02.2015 г, «Об утверждении образовательной программы МДОУ детский сад п. Опытный».**оснащенность учебно-методическим материалом в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования составляет 65%* |
| **1.7. Введение федерального реестра основных образовательных программ,** **используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | **Постоянно** | *Образовательная программа МДОУ детский сад п. Опытный составлена на основе Примерной образовательной программы «Детство»Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.* |
| 1.7.2. | Участие в авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах | **2014-2016 гг** | *-* |
| **1.8. Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора** |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1.  | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО | **Март 2014 г** | *Приказ № 17 от 18.04.2014 г**«О создании рабочей группы по разработке «дорожной карты»»* |
| **2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в МДОУ детский сад п. Опытный** |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО****3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО** |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | Разработка и реализация на уровне ДОУ плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе муниципального плана-графика | **2014-2016гг** | *Внесены предложения по разработке плана –графика повышения квалификации педагогических работников.* |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации  | **2014-2016гг** | *Прошедшие повышение ПК:**Воспитатель – 1 чел, в 2015г. окончила обучение в Алексеевском педагогическом колледже.**Заведующий – 1 чел, 2014г.* |
| 3.1.3. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МДОУ детский сад п. Опытный  | **Октябрь 2016 г** | *Изучение педагогических материалов по реализации ФГОС ДО.* |
| **3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный** |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МДОУ детский сад п. Опытный | **Июль 2016 г** | *Приказ № 15 от 13.10.16г. «Об обобщении опыта», воспитатель «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»* |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов МДОУ детский сад п. Опытный в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | **Июль 2015г** | *Семинар «Совершенствования кадрового потенциала как условие повышения эффективности и качества услуг в сфере образования», 2015г.* |
| **3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование** |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в МДОУ детский сад п. Опытный | Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования . | **2015-2016 гг** | *-* |
| 3.4.2. | Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. | **Октябрь 2015 г** |  |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС****4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | **2013-2016 гг** | *Эффективный контракт с педагогом МДОУ**детский сад п. Опытный.* |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования  | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ.**Ежегодно** | **Февраль 2014-2016гг.** | *Наличие муниципальных заданий на 2014,2015,2016 года.* |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  | Использование методики для эффективного расходовании средств учредителя и субъекта РФ | **Январь-март 2014гг** | *Протокол родительского собрания № 11**От 27.03.2014 г**«Обсуждение проекта «дорожной карты»» по обеспечении введения ФГОС ДО* |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования  | Выполнение муниципального задания на основе методических рекомендаций  | **Ежегодно** (сентябрь-декабрь) |  |
| **4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО** |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | Выполнение муниципальных заданий по бюджету на очередной бюджетный год. | **2014-2016 г.** | *Финансовые отчеты по выполнению муниципальных заданий за 2014-2016 гг.* |
| 1. 4.2.2.
 | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) | *Отчеты по выполнению муниципальных заданий за 2014,2015,2016 гг., в муниципальный орган УО руководителем ежемесячно предоставляется мониторинг заработной платы* |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания МДОУ детский сад п. Опытный | Анализ выполнения показателей муниципального задания МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг** |  |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в МДОУ детский сад п. Опытный, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | Предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения  | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) | *в муниципальный орган УО руководителем ежемесячно предоставляется информация о размере родительской платы* |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате в МДОУ детский сад п. Опытный | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня. | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) |  |
| **4.3 Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО** |
| 4.3.1. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией | **Октябрь-ноябрь 2014г Ежегодно** | *Протокол № 4 от 17.08.2016 г. рабочей группы*  |
| 4.3.2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | При необходимости оказания платных дополнительных образовательных услуг образовательной организацией, получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организацией, реализующей данные программы дошкольного образования. | **Июль-август 2014 г Ежегодно** | *Протокол № 4 от 17.08.2016 г. рабочей группы*  |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | **Декабрь 2014 г Ежегодно** | *Пункт исключен из дорожной карты,**Протокол № 4 от 17.08.2016 г. рабочей группы*  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО****5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения,** **семинары по вопросам введения ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный** |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». |  **Август 2014 , август 2015,** **август 2016 гг**, | *Участие заведующего в августовской секции Доклад на тему:**«Структура основной образовательной программы дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»- 2014г.* |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | **Июнь 2015 г, июнь 2016 г** | *-* |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»  | Организация участия воспитателя и заведующего образовательной организации в информационно-консультационных семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | **2014-2016 гг** | *-* |
| 5.1.4. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО  | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для  публикации в сборниках | **2015-2016 гг**  | *Воспитатель октябрь 2016г.**Тема опыта:* *«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».* |
| **5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | **Февраль 2014 г** | *Общее собрание коллектива, протокол № 2 от 31.03.2014 г.**Общее собрание коллектива, протокол № 7 от 25.08.2015г**Педагогический совет, протокол №3 от 17.11.2016 г.**«Анализ реализации «дорожной карты МДОУ детский сад п. Опытный* |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления  | **2014-2016 гг** | *Сайт ДОУ, раздел: «Образовательные стандарты»*  |

Заведующий МДОУ детский сад п. Опытный Н.В. Роговая