Приложение

к приказу МДОУ детский сад п. Опытный

от 31 марта 2014 года № 20

**План действий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад п. Опытный» Вейделевского района**

1. **Основные направления**

* ***Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.***

1. **Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад п. Опытный» Вейделевского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | **Сроки** | ***Мероприятия*** | |
|  | **Ответ-**  **ственные** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный*** | | | | |
| * 1. **Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Март 2014 г** | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий воспитатель |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ детский сад п. Опытный | **Декабрь 2014г. январь 2015г.** | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации.  **Постоянно**  Приведение локальных актов в соответствие с нормативными документами различного уровня. | Заведующий |
| **1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Июль 2014г. декабрь 2014г.** | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО **Февраль 2014 г** | Заведующий воспитатель |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный | **Август 2014 г** | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО  **Март 2014 г** | Заведующий |
| 1.3. | Участие в организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный | **Март 2014 г** | Использование письма Минобрнауки России в практической работе  **Постоянно** | Заведующий |
| **1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования**  **(на основе ФГОС ДО)** | | | | |
| 1.4.1. | Участие в информационно-консультационном семинаре –совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования»  (категория слушателей: специалисты МОУО) | **Март 2014** | Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб | Члены рабочей группы |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Июнь 2014г** | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы в МДОУ детский сад п. Опытный | Члены рабочей группы |
| 1.4.3. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | **Февраль- март 2016г.** | Участие в конкурсе | Заведующий |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ в МДОУ детский сад п. Опытный | **Апрель- май 2016г.** | Участие в конкурсе | Члены рабочей группы |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг** | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы в МДОУ детский сад п. Опытный | Члены рабочей группы |
| **1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный | **Май 2014 г- декабрь 2016 г** | Проведение мониторинга в МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий воспитатель |
| 1.5.2. | Мониторинг планирования работы по созданию условий для реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Декабрь 2014 г** | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный **далее** -  **ежегодно** | Члены рабочей группы |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности МДОУ детский сад п. Опытный | **Ежегодно сентябрь-октябрь** | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей в МДОУ детский сад п. Опытный | Члены рабочей группы |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы МДОУ детский сад п. Опытный | **Ежегодно, ноябрь-декабрь** | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ.  **Ежегодно, ноябрь-декабрь** | Члены рабочей группы |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Ноябрь -декабрь 2014 г** | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации в МДОУ детский сад п. Опытный  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | Члены рабочей группы |
| **1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования МДОУ детский сад п. Опытный | **Постоянно,** после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Члены рабочей группы |
| 1.7.2. | Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг.** | Участие в семинарах | Заведующий |
| **1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора** | | | | |
| ***2. Организационное обеспечение реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный*** | | | | |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Март 2014 г** | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий |
| * 1. **Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций России по организации и функционированию консультативных центров | **В течение 2014г.** | Организация работы консультативных центров | Заведующий |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | **2014 2016гг.** | Участие в методических мероприятиях | Заведующий |
| ***3. Кадровое обеспечение введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный*** | | | | |
| **3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | **2014-2016 гг** | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации | Члены рабочей группы |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | **2014- 2016 гг** | Организация участия педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный в курсах повышения квалификации | Члены рабочей группы |
| 3.1.3. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС МДОУ детский сад п. Опытный | **Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г** | Участие педагогических и руководящих работников МДОУ детский сад п. Опытный в курсовой переподготовке на основе персонифицированной модели. | Заведующий |
| **3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный | **Июль 2015 г-2016 г** | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников МДОУ детский сад п. Опытный в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | **Июль 2015 г-2016 г** | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов МДОУ детский сад п. Опытный в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Заведующий |
| **3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование** | | | | |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в МДОУ детский сад п. Опытный | **2015-2016 гг** | Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования . | Заведующий |
| 3.4.2. | Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | **Октябрь 2015 г** | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. | Заведующий |
| ***4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | |
| **4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | **2013-2016 гг** | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Заведующий |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | **Февраль 2014-2016гг.** | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ.  **Ежегодно** | Заведующий |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | **Январь-март 2014гг** | Использование методики для эффективного расходовании средств учредителя и субъекта РФ | Заведующий |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | **Ежегодно** (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания на основе методических рекомендаций | Заведующий |
| **4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг** | Выполнение муниципальных заданий МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 в МДОУ детский сад п. Опытный | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием  **2014- 2016 гг (ежемесячно)** | Заведующий |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг** | Анализ выполнения показателей муниципального задания МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в МДОУ детский сад п. Опытный, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) | Предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения | Заведующий |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате в МДОУ детский сад п. Опытный | **2014- 2016 гг** (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня. | Заведующий |
| **4.3. Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | **Июль-август 2014 г Ежегодно** | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Заведующий |
| 4.3.2. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | **Октябрь-ноябрь 2014г Ежегодно** | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой МДОУ детский сад п. Опытный | Заведующий |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | **Декабрь 2014 г Ежегодно** | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | Заведующий |
| ***5. Информационное обеспечение введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный*** | | | | |
| **5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | **Август 2014 , август 2015, август 2016 гг** | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный». | Заведующий |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | **Июнь 2015 г, июнь 2016 г** | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Заведующий |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность МДОУ детский сад п. Опытный в условиях введения ФГОС ДО» | **2014-2016 гг** | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников МДОУ детский сад п. Опытный в семинарах | Заведующий |
| 5.1.4. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | **2015-2016 гг** | Обобщение АПО на уровне МДОУ детский сад п. Опытный и подготовка материалов для публикации в сборниках | Заведующий |
| **5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный** | | | | |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **Февраль 2014 г** | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Заведующий |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС в МДОУ детский сад п. Опытный | **2014-2016 гг** | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | Заведующий |

Заведующий МДОУ /Н.В. Роговая/

МДОУ детский сад п. Опытный