АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

п. Вейделевка

15 марта  2016 года							     № 149

О внесении изменений

в  План действий («дорожную карту»)

по обеспечению введения ФГОС ДО

в образовательных организациях района

На основании приказа  департамента образования Белгородской области  от  4 марта 2016 года №750 «О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области» п р и к а з ы в а ю:

- Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях района.

- Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО  в образовательных организациях Вейделевского  района (прилагается).

- Руководителям образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, скорректировать «дорожные карты» образовательных организаций с учетом внесенных  изменений в срок до 21 марта 2016 года.

- Контроль  за выполнением настоящего приказа  возложить на начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями  управления образования  администрации района Губкину И.В.

Приложение

к приказу  управления образования

администрации Вейделевского    района

от 15 марта 2016 года № 149

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях  Вейделевского района

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях  Вейделевского района

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Ответ- ственные | Институциональный уровень (ОУ) |  |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - март 2014 г | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Вейделевского района Март 2014 г | Управление образования администрации района | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г |  |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в районе | Декабрь 2014 г | Использование материалов информационного сборника Белгородской области в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО. Постоянно Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО. Декабрь 2014 г-Январь 2015 г | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации. Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня. Декабрь 2014 г-Январь 2015 г |  |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г Июль 2014 г | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО. Февраль 2014 г Июль 2014 г Декабрь 2016 г | Управление образования администрации района | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации. Февраль 2014 г Июль 2014 г Декабрь 2016 г |  |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Август 2014 г | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Вейделевского района Август 2014 г | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Август 2014 г |  |
| 1.3. | Участие в организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 г | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций Март 2014 г | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно |  |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Участие в информационно-консультационном семинаре -совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (категория слушателей: специалисты МОУО) | Март 2014 | Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб Март 2014 | Управление образования администрации района | - |  |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: руководители, старшие воспитатели ДОУ) | Июнь 2014 г | Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций) Июнь 2014 г | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Июнь 2014 г |  |
| 1.4.3. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Февраль-март 2016 г. | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса Март 2016 г | РМК управления образования администрации района | Участие в конкурсе Март 2016 г |  |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Апрель-май 2016 г. | Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса. Июнь-июль 2016 г | РМК управления образования администрации района | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Корректировка - по мере необходимости |  |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях Постоянно | РМК управления образования администрации района | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно |  |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г- декабрь 2016 г | Организация мониторинга, сбор материалов Июнь 2014 г – декабрь 2016 г | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г – декабрь 2016 г |  |
| 1.5.2 | Мониторинг и планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга Декабрь 2014 г Корректировка - ежегодно | Управление образования администрации района, районный методический кабинет (РМК) управления образования администрации района | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Декабрь 2014 г, далее - ежегодно |  |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ежегодно сентябрь-октябрь | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 году Ежегодно сентябрь-октябрь | Управление образования администрации района, МЦОКО | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ежегодно сентябрь-октябрь |  |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Вейделевского района в 2014 году | Ежегодно, ноябрь-декабрь | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ. Ежегодно, ноябрь-декабрь | Управление образования администрации района, МЦОКО | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Ежегодно, ноябрь-декабрь |  |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь -декабрь 2014 г | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Ноябрь-декабрь 2014 г Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций Постоянно | Управление образования администрации района, РМК управления образования администрации района | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно |  |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | РМК управления образования администрации района | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |  |
| 1.7.2. | Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах 2014-2016 гг | РМК управления образования администрации района | Участие в семинарах 2014-2016 гг |  |
| 1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора |
| 1.8.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь - декабрь2014 г | Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании Декабрь 2014 | Управление образования администрации района, РМК управления образования администрации района | - |  |
| 1.8.2. | Корректировка муниципальной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Декабрь 2014 г-январь 2015 г | Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости) Декабрь 2014 г-январь 2015 г Методическое, организационное и нормативное правовое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования Постоянно | Управление образования администрации района | - |  |
| 1.8.3. | Информационное обеспечение МОУО по вопросам изменений в региональной и муниципальной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании | Январь-февраль 2015 г | Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории муниципального округа Февраль 2015 г | Управление образования администрации района | - |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО Март 2014 г | Управление образования администрации района | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г |  |
| Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Организация деятельности консультационных центров в Вейделевском районе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России В течение 2014 года | Управление образования администрации района | Организация работы консультационных центров |  |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 гг | Организация участия в методических мероприятиях. Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров Вейделевского района. Февраль 2015 г, октябрь 2016 г. | Управление образования администрации района, РМК управления образования администрации района | Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, октябрь 2016 г. |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика 2014-2016 гг. | РМК управления образования администрации района, управление образования администрации района, | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг. |  |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014- 2016 гг | Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг | РМК управления образования администрации района | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг |  |
| 3.1.3. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных . Декабрь 2015 г. -Декабрь 2016 г. | РМК управления образования администрации района | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации. Декабрь 2015 г. -Декабрь 2016 г. |  |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г-2016 г | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников Сентябрь 2015 г | РМК управления образования администрации района, управление образования администрации района. | Организация участия в семинарах Август 2015 г |  |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории Июль 2015-2016гг. | РМК управления образования администрации района, управление образования администрации района. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг. |  |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 гг | Определение муниципальных стажировочных площадок и их утверждение . Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров . Ноябрь-декабрь 2014 г | РМК управления образования администрации района | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи). 2014-2016 гг |  |
| 3.3.2. | Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от Вейделевского района. Март 2014 г Организация участия тьюторов в обучении. Декабрь 2014 г. | РМК управления образования администрации района | - |  |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования . 2015-2016 гг. | РМК управления образования администрации района | Организация наставничества в образовательной организации. 2015-2016 гг. |  |
| 3.4.2. | Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Октябрь 2015 г | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. Октябрь 2015 г. | РМК управления образования администрации района | - |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Декабрь 2013 г Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. Декабрь 2013 г -январь 2014 г Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов . Январь 2014 г | Управление образования администрации района | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг. |  |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования. | Февраль 2014г -2016 г. | Проведение разъяснительной работы с индивидуальными предпринимателями, руководителями частных образовательных организаций по использованию правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ(при необходимости) Февраль-март 2014г | Управление образования администрации района | Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ 2014-2016 гг. |  |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-март 2014 г | Утверждение и внедрение муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с региональной методикой. Март 2014 г. Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию Методики в формировании системы оплаты труда. Март 2014 г. Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт. До 2018 г. | Управление образования администрации района | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г. |  |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Управление образования администрации района | Выполнение муниципального задания Ежегодно |  |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 2014-2016 гг | Управление образования администрации района | Выполнение муниципальных заданий. 2014-2016 гг. |  |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Управление образования администрации района | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием 2014- 2016 гг (ежемесячно) |  |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг | Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями Ежегодно декабрь | Управление образования администрации района | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь |  |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения | Управление образования администрации района | Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием |  |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня. | Управление образования администрации района | - |  |
| 4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Июль-август 2014 г | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно | Управление образования администрации района | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно |  |
| 4.3.2. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь 2014г | Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно на финансовый год | Управление образования администрации района | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно |  |
| 4.3.3. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 г | Утверждение тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыми образовательными организациями Ежегодно на финансовый год | Управление образования администрации района | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. Ежегодно |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Организация и проведение специалистами управления образования администрации района августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | РМК управления образования администрации района, управление образования администрации района. | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г |  |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г | РМК управления образования администрации района | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г |  |
| 5.1.2. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | Декабрь 2014 г декабрь 2015 г | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях Декабрь 2014 г. Декабрь 2015 г. | РМК управления образования администрации района | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях Декабрь 2014 г декабрь 2015 г. |  |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах 2014-2016 гг | РМК управления образования администрации района | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг |  |
| 5.1.4. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015-2016 гг | Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках | РМК управления образования администрации района | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках |  |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Февраль 2014 г | Управление образования администрации района | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г |  |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Общественного совета при управлении образования администрации района. 2014-2016 гг. | Управление образования администрации района | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг. |  |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте управления образования администрации района. Февраль-март 2014 г. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг | Управление образования администрации района, МЦОКО | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг |  |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях Вейделевского района

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
| 3 | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«Дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.